## begroting
BEGROTING KENNISBANK
wat | wie | uurloon | uren | kosten ex btw | btw | kosten incl btw
Bouw Kennisbank | Afd Online |  |  | 21624 | 4541 | 26165
Hosting 1 jaar | Afd Online |  |  | 3696 | 776 | 4472
Projectcoordinatie | Vonker | 108 | 100 |  |  | 10800
projectteam OPEN | OPEN leden | 100 | 380 |  |  | 38000
webredactie | webredacteur | 75 | 200 |  |  | 15000
content verzamelen | medewerker | 75 | 100 |  |  | 7500
out of pocket beeldredactie en communicatie | [5 empty] | 7500
Totaal | [5 empty] | 109437
DEKKING KOSTEN KENNISBANK
wie | kosten incl btw |  |  |  | 95
Faro aanvraag | 65000
LCM | 17500
Bijdrage leden OPEN | 26937
Totaal | 109437

## processtappen
| wat | hoe | doelstelling | resultaat | uren OPEN | wie | tijdsplanning
1 | uitwerken uitvoeringsplan | online overleg en daarna interne afstemming in alle erfgoedhuizen | Alle betrokkenen zijn op de hoogte van het plan en delen het beeld van het eindresultaat | Gedeeld gevoel van eigenaarschap van het proces en het eindproduct Kennisbank. |  | OPEN | nov. 2023
2 | startoverleg Afd Online | Structure: sitemap opstellen | Bepalen welke pagina's er komen en hoe deze in de menustructuur van de website hangen. | Overeenstemming over de structuur van de website |  | OPEN Afd Onlline Vonker | dec. 2023
3 | eerste keuzes opzet site | Skeleton: detail pagina's bepalen | Vaststellen hoe individuele pagina;s er uit gaan zien en hoe zij samenhangen in de menustructuur via filters | Overeenstemming over de structuur in meer detail, met de filters en de pagina's |  | OPEN Afd Onlline Vonker | dec. 2023 jan 2024
3a | Betrekken doelgroep | online meeting met vrijwilligers | De mening van de doelgroep over de gemaakte keuzes wordt meegenomen in het definitieve plan | Een gedragen Kennisbank waar de doelgroep invleod op heeft kunnen uitoefenen |  | OPEN en achterban van erfgoedvrijwiliger.nl | feb. 2024
4 | Logo / huisstijl en inrichten basis | keuzes uiterlijk in relatie tot gebruikers, analytics en AI-tool | Vaststellen van de vormgeving van de website. Onderzoeken of een AI-tool het gebruiksgemak van de website voor de gebruiker vergroot. | Gedragen keuze voor logo, huisttijl, kleurgebruik voor de website. Inrichten test met gebruik AI als zoekmethode binnen de site |  | OPEN Afd Onlline Vonker | 2024-03-01
5 | Bouw website / kennisbank | Technische realisatie | Bouwen van de kennisbank op basis van voorgaande gemaakte keuzes. WCAG is geimplementeerd, site toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek | Website / Kennisbank is in basis gereed en kan gevuld worden met content. |  | OPEN Afd Onlline Vonker | april / juni 2024
6 | Content verzamelen en webredactie | Website / kennisbank vullen met content | Breed verspreidde kennis bijeen brengen op nieuwe website | Website OPEN Kennisbank is toegankelijk voor bezoekers en is verweven via de kennisbank met erfgoedvrijwilliger.nl en DigitaalErfgoedcoach.online |  | OPEN en webredactie | juli - september 2024
7 | Communicatie en promotie na lanceren Kennisbank | Communicatie en hosting website / kennisbank | De Kennisbank / website wordt gevonden door het werkveld van erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals | 15.000 gebruiker in eerste jaar |  | OPEN communicatiemedewerkers | september - okober 2024
btw over kosten Afd Online
totaal uren
totaal kosten per onderdeel